## ESTANDAR DE EJECUCION
[6 empty] | Dirección General de Aviación Civil | [13 empty] | Versión: | 1.0
[6 empty] | Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación | [13 empty] | Código: | PC-DTIC.DDPTI.1.2-F.07
[6 empty] | ESTÁNDAR DE EJECUCIÓN - PRODUCCIÓN | [13 empty] | Página: | 1/1
I | ESPECIFICACIONES GENERALES
TIPO DE CAMBIO |  |  |  |  | CAUSAL APLICACIÓN DE CAMBIO | [5 empty] | IMPACTO |  |  | CÓDIGO EN CATÁLOGO |  | NÚMERO DE TICKET (CODIGO RFC) |  |  |  | SOLICITADO POR: | DGAC / DPTI
N - NORMAL |  |  |  |  | Estabilización integral, corrección funcional, seguridad, trazabilidad y preparación del despliegue del Sistema AOCR. | [5 empty] | ALTO |  |  | AOCR-CC-2026-01 |  | PENDIENTE DE TICKET ITOP
ALCANCE DEL REQUERIMIENTO IMPLEMENTADO | [14 empty] | TIPOS DE SERVICIOS Aplicación web / Base de datos / Documental / SMTP / AS400-DB2 |  |  | DEPENDENCIA / PROVEEDOR DDPTI – DISST – DGAC – Integraciones institucionales |  | FECHA EJECUCIÓN
1 | Centralizar transiciones de estado, permisos por rol y contexto de usuario autenticado. | [18 empty] | POR DEFINIR
2 | Corregir RT multiempresa y evitar mezcla de solicitudes, documentos, órdenes, pagos y PDF. | [16 empty] | AMBIENTE PRODUCCIÓN |  | HORA DE INICIO
3 | Estabilizar revisión documental, subsanación, Lista de Verificación e Informe Técnico. | [18 empty] | POR DEFINIR
4 | Corregir recaudación, aprobación financiera, generación y firma de AOCR y Condiciones. | [16 empty] | CÓDIGO DE PROYECTO |  | HORA DE FINALIZACIÓN
5 | Validar correos, auditoría, AS400/DB2, SMTP, migraciones, rollback y pruebas de regresión. | [16 empty] | CGTIC-PROY-2026-AOCR (PENDIENTE OFICIAL) |  | POR DEFINIR
6 | Corregir navegación, CSS, diseño responsive, mensajes y accesos por rol. | [16 empty] | EJECUCIÓN DE CC. |  | DURACIÓN VENTANA MNTO.
… | Documentación, manuales, casos de prueba y evidencias de aceptación. | [16 empty] | Ejecución de control de cambios: PENDIENTE |  | 120 minutos estimados
II | ESTÁNDAR DE EJECUCIÓN
A | SOFTWARE / APLICACIONES
DESDE ENTORNO | [9 empty] | TRANSFERENCIA AL ENTORNO | [7 empty] | RESPONSABLE: |  | Firma pendiente
[5 empty] | Preproducción – IP RESERVADA | [8 empty] | PRODUCCIÓN – IP RESERVADA |  |  |  | Analista DPTI / DISST PENDIENTE
No. | MODULO |  |  | PATH ORIGEN | [5 empty] | PATH DESTINO |  |  |  |  | NOMBRE DEL ARCHIVO O PROGRAMA |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO
1 | Presentación web |  |  | \Release\CapaPresentacion | [5 empty] | Ruta producción autorizada |  |  |  |  | CapaPresentacion.zip |  |  |  |  | Aplicación web, vistas Razor, CSS y JavaScript.
2 | Negocio |  |  | \Release\CapaNegocio | [5 empty] | Ruta producción autorizada |  |  |  |  | CapaNegocio.dll |  |  |  |  | Reglas, servicios, estados, permisos y auditoría.
3 | Datos |  |  | \Release\CapaDatos | [5 empty] | Ruta producción autorizada |  |  |  |  | CapaDatos.dll |  |  |  |  | Repositorios, consultas y persistencia.
4 | Entidades |  |  | \Release\Entidades | [5 empty] | Ruta producción autorizada |  |  |  |  | Entidades.dll |  |  |  |  | Modelos, DTO y enumeraciones.
5 | Configuración |  |  | \Config\Plantillas | [5 empty] | Ruta producción protegida |  |  |  |  | Web.config transformado |  |  |  |  | Configuración sin secretos; valores desde ambiente.
6 | Pruebas / scripts |  |  | \Deploy\AOCR | [5 empty] | Repositorio de ejecución producción |  |  |  |  | README-GATE.md |  |  |  |  | Checklist, smoke tests y evidencias del despliegue.
…
B | BASE DE DATOS
DESDE ENTORNO | [9 empty] | TRANSFERENCIA AL ENTORNO | [7 empty] | RESPONSABLE: |  | Firma pendiente
[5 empty] | Preproducción – IP RESERVADA | [8 empty] | PRODUCCIÓN – IP RESERVADA |  |  |  | Analista BDD / DISST – PENDIENTE
No. | MOTOR |  |  | IP SERVIDOR |  | BASE / INSTANCIA |  |  |  | ESQUEMA |  |  |  | No. | PATH Y SCRIPT |  |  |  |  | OBJETO
1 | PostgreSQL |  |  | IP RESERVADA |  | AOCR |  |  |  | public |  |  |  | 1 | 001_prechecks.sql |  |  |  |  | Validación previa de datos, objetos y dependencias.
2 | PostgreSQL |  |  | IP RESERVADA |  | AOCR |  |  |  | public |  |  |  | 2 | 002_migration.sql |  |  |  |  | Migración versionada e idempotente.
3 | PostgreSQL |  |  | IP RESERVADA |  | AOCR |  |  |  | public |  |  |  | 3 | 003_constraints_indexes.sql |  |  |  |  | Restricciones e índices validados en copia.
4 | PostgreSQL |  |  | IP RESERVADA |  | AOCR |  |  |  | public |  |  |  | 4 | 004_permissions.sql |  |  |  |  | Permisos mínimos para cuenta de servicio.
5 | PostgreSQL |  |  | IP RESERVADA |  | AOCR |  |  |  | public |  |  |  | 5 | 005_smoke_validation.sql |  |  |  |  | Validación posterior al despliegue.
6 | PostgreSQL |  |  | IP RESERVADA |  | AOCR |  |  |  | public |  |  |  | 6 | rollback_AOCR.sql |  |  |  |  | Rollback probado en copia aislada.
D | ESPECIFICACIÓN DEL APLICATIVO (BDD/APP)
DATOS GENERALES | [17 empty] | RESPONSABLE TECNICO APP |  | RESPONSABLE TECNICO BDD
[18 empty] | Responsable técnico APP – PENDIENTE |  | Responsable técnico BDD – PENDIENTE
No. | NOMBRE DEL SISTEMA |  |  | DOMINIO |  |  | URL PRODUCCIÓN |  |  | CUENTA GENÉRICA |  |  | ENTREGA CREDENCIALES |  | RESPALDO DE INFORMACIÓN | ACCESO | INTEROPERABILIDAD |  | REPOSITORIO | OBSERVACIONES
1 | AOCR |  |  | Dominio institucional |  |  | URL RESERVADA |  |  | Cuenta de servicio protegida |  |  | Por canal seguro |  | Sí | Por rol | AS400/SMTP |  | Repositorio institucional | No publicar sin gates aprobados.
2 | Base de datos |  |  | Red institucional |  |  | No aplica |  |  | Cuenta técnica |  |  | Por canal seguro |  | Sí | Mínimo privilegio | Aplicación AOCR |  | Repositorio de scripts | Respaldar y validar restauración.
3 | SMTP |  |  | Servicio institucional |  |  | No aplica |  |  | Cuenta técnica |  |  | Por canal seguro |  | No aplica | Restringido | Notificaciones AOCR |  | Configuración protegida | Probar destinatarios controlados.
4 | AS400/DB2 |  |  | Servicio heredado |  |  | No aplica |  |  | Cuenta técnica |  |  | Por canal seguro |  | No aplica | Restringido | Validaciones AOCR |  | Configuración protegida | Timeout y error controlado.
E | PRERREQUISITOS | [16 empty] | RESPONSABLES: |  | FIRMAS:
1 | Aprobación funcional, acta de pruebas, ticket y ventana autorizada. | [16 empty] | DPTI / DISST / área funcional |  | Firmas pendientes
2 | Artefacto Release reproducible, secretos parametrizados y respaldo restaurable.
3 | Migración y rollback probados; responsables APP, BDD, infraestructura e integraciones disponibles.
…
F | SECUENCIA DE EJECUCIÓN PARA REALIZAR EL CAMBIO | [16 empty] | RESPONSABLES: |  | FIRMAS:
1 | Confirmar ventana, ticket, respaldos, commit/artefacto y criterios de rollback. | [16 empty] | DPTI / DISST |  | Firmas pendientes
2 | Publicar artefactos de aplicación y aplicar configuración sin secretos.
3 | Ejecutar scripts de base de datos en el orden aprobado y validar resultado.
4 | Ejecutar smoke tests: autenticación, roles, multiempresa, documentos, pago, firma, correo e integración.
… | Registrar evidencia, monitorear y comunicar cierre o rollback.
G |  | SECUENCIA DE EJECUCIÓN PARA ROLL-BACK (EN CASO DE REQUERIRSE) | [15 empty] | RESPONSABLES: |  | FIRMAS:
1 | Detener la ejecución y notificar al responsable de cambio. | [16 empty] | DPTI / DISST |  | Firmas pendientes
2 | Restaurar artefacto, configuración y base de datos desde respaldos validados.
3 | Ejecutar pruebas mínimas, confirmar estado anterior y documentar la reversión.
III | INTERRUPCIÓN Y NOTIFICACIÓN
A | INTERRUPCIÓN
INTERRUPCIÓN |  |  | SELECCIONE SERVICIOS |  |  |  | HR INICIO |  | HR FINAL |  | SELECCIONE SERVICIOS |  |  | HR. INICIO |  | HR. FINAL |  | OBSERVACIONES
Sí, ventana controlada |  |  | Aplicación AOCR |  |  |  | POR DEFINIR |  | POR DEFINIR |  | BDD / SMTP / AS400 |  |  | POR DEFINIR |  | POR DEFINIR |  | Interrupción estimada. Confirmar con infraestructura.
TIEMPO DE INTERRUPCIÓN
Hasta 120 minutos; rollback si se excede el máximo autorizado.
B | NOTIFICACIÓN
NOTIFICACIÓN AREA REQUIRENTE |  |  | DCAV / usuarios AOCR |  | Usuarios funcionales y mesa de servicios – listado pendiente | [6 empty] | Sí |  | Ticket/email pendiente de emisión por DISST |  |  | Comunicar inicio, avance, cierre o rollback.
Sí
IV | FIRMAS
ELABORADO POR | [7 empty] | APROBADO POR | [10 empty] | AUTORIZADO POR
PENDIENTE | [5 empty] | EXT. PENDIENTE |  | PENDIENTE | [5 empty] | EXT. PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | EXT. PENDIENTE | PENDIENTE |  | EXT. PENDIENTE
Analista DPTI | [7 empty] | Director DTIC | [10 empty] | Autoridad / responsable institucional
Cargo: Analista responsable AOCR | [7 empty] | Cargo: Director DTIC | [6 empty] | Cargo: |  |  |  | Cargo: PENDIENTE
Note on V3: Código asignado por la Dirección de Procesos, Servicios y Calidad
Note on A7: CONFIRMAR EL TIPO DE CAMBIO COLOCAR: N - NORMAL, E - EMERGENCIA. WN - WORKAROUND NORMAL WE - WORKAROUND EMERGENCIA (Workaround: solución temporal que, si bien no soluciona el problema, sí que permite restaurar el Servicio cuanto antes).
Note on F7: CAUSALES DE LA APLICACIÓN DEL CAMBIO. 1 - OPTIMIZACIÓN 2 - FALTA DE PRUEBA DE CALIDAD 3 - CAMBIO EN REQ. DE USUARIO 4 - FALTA DE CONTROL/VALIDACIÓN (DATOS) 5 - FALLA EN LA APLICACIÓN 6 - FALLA DE INGRESO DE DATA (USUARIO) 7 - FALLA CORRIDA BATCH 8 - NUEVO SISTEMA, COMPONENTE 9 - UPGRADE DE LA VERSIÓN ACTUAL 10 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 11 - INSTALACIÓN DE EQUIPOS 12 - SUSTITUCIÓN / ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS
Note on L7: IMPACTO TECNOLÓGICO 0 - ALTO - EL PROCESO AFECTA MUCHOS PROGRAMAS/COMPONENTES. - EXISTEN MUCHAS INTERRELACIONES CON OTROS SISTEMAS/COMPONENTES. 1 - MEDIO - EL PROCESO AFECTA ALGUNOS PROGRAMAS/COMPONENTES. - EXISTEN INTERRELACIONES CON OTROS SISTEMAS/COMPONENTES. 2 - BAJO - EL PROCESO AFECTA POCOS PROGRAMAS/COMPONENTES. - NO EXISTEN INTERRELACIONES CON OTROS SISTEMAS/COMPONENTES.
Note on O7: REGISTRAR EL CÓDIGO EN CATÁLOGO DEL CAMBIO
Note on Q7: NÚMERO DE TICKET QUE DEBERÁ SER TOMADO DEL SISTEMA DE GESTION (OTRS, ITOP)
Note on U7: CORRESPONDE AL AREA REQUIRENTE Y AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO. EJM: FRANKLIN CURAY - DASA
Note on A9: LISTAR LOS REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS
Note on P9: SELECCIONAR EL TIPO SERVICIO
Note on S9: NOMBRE DEL SISTEMA O PROVEEDOR NECESARIOS PARA EL CAMBIO (CUANDO EL CAMBIO DEPENDE DE OTRO SISTEMA O PROVEEDOR)
Note on U9: FECHA DE EJECUCIÓN: INDICAR LA FECHA PLANIFICADA O EMERGENTE EN LA QUE SE APLICARÁ EL CAMBIO FORMATO: DD/MM/AAAA
Note on U11: HORA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CAMBIO: FORMATO: HH:MM:SS
Note on S13: CÓDIGO DE PROYECTO: CÓDIGO DE RFCA ASIGNADO AL PROYECTO MACRO
Note on U13: HORA DE FINALIZACIÓN DEL CAMBIO: FORMATO: HH:MM:SS
Note on S15: SELECCIONAR SI EL CAMBIO SE PUEDE EJECUTAR CON: ON-LINE - LOS SERVICIOS EN LÍNEA. OFF-LINE - LOS SERVICIOS FUERA DE LÍNEA.
Note on A19: DESDE ENTORNO: - DESARROLLO, - PRUEBAS - PRE-PRODUCCIÓN - PRODUCCIÓN
Note on K19: HACIA ENTORNO: - DESARROLLO, - PRUEBAS, - PRE-PRODUCCIÓN - PRODUCCIÓN
Note on U19: NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL O LOS FUENTES
Note on E21: LA UBICACIÓN (PATH) DE DONDE SE COPIARÁ EL PROGRAMA.
Note on K21: LA UBICACIÓN (PATH) HACIA DONDE SE COPIARÁ EL PROGRAMA.
Note on P21: NOMBRE DEL ARCHIVO O PROGRAMA (PHP, EAR, JAR, etc). EJM: Da_aceptacion.php
Note on A30: DESDE ENTORNO: - DESARROLLO, - PRUEBAS - PRE-PRODUCCIÓN - PRODUCCIÓN
Note on K30: HACIA ENTORNO: - DESARROLLO, - PRUEBAS, - PRE-PRODUCCIÓN - PRODUCCIÓN
Note on U30: NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL O LOS SCRIPTS
Note on E33: IP DEL SERVIDOR EN EL CUAL
Note on G33: Instancia de base de datos en la que se requiere que se ejecute la operación
Note on K33: Esquema de base de datos que contiene los objetos sobre los cuales se aplicarán las modificaciones de datos.
Note on P33: UBICACIÓN (PATH) Y SCRIPT DE DONDE SE COPIARÁ EL SCRIPT.
Note on U33: Nombre de los objetos (tablas) que se verán afectados por la ejecución de esta operación.
Note on B40: PARA EL CASO DE SISTEMAS NUEVOS ES OBLIGATORIO, PARA EXISTENTES SOLO CUANDO SE REALICE UN CAMBIO AL AL APLICATIVO QUE AFECTE A LA INFORMACION DE ESTA SECCION
Note on S41: RESPONSABLE TÉCNICO APLICATIVO QUE LLENA LA INFORMACIÓN
Note on U41: RESPONSABLE TÉCNICO BDD QUE LLENA LA INFORMACIÓN.
Note on B43: Nombre del Sistema, se debe tomar en cuenta lo que se detalla en la matriz de inventario para el caso de un sistema existente, para el caso de aplicaciones confome se lo defina con la unidad requiriente
Note on E43: Debe ser el mismo nombre de la matriz de inventario para el caso de un sistema existente, para el caso de aplicaciones nuevas cuando se lo defina
Note on H43: URL Producción, que se tiene en la matriz de inventario para el caso de aplicaciones existentes, para las nuevas una vez que se determine cual sería el URL definido por la DIO
Note on K43: Es necesario indicar si usa cuenta generica o no, esto para verificar un pedido al respecto por parte de la unidad r equiriente.
Note on N43: Se debe indicar si se han entregado credenciales de uso administrativo que use el sistema
Note on P43: RESPALDO DE INFORMACIÓN
Note on Q43: Se debe determinar que tipo de acceso tiene el sistema para su uso
Note on R43: SI CUANDO EL APLICATIVO CONSUME WEBSERVICES NO EN EL CASO QUE NO CONSUME WEBSERVICES
Note on T43: REPOSITORIO DE CÓDIGO FUENTE Y DOCUMENTACIÓN
Note on U43: OBSERVACIONES A LA INFORMACIÓN
Note on U48: FIRMA DEL O LOS RESPONSABLES
Note on U53: FIRMA DEL O LOS RESPONSABLES
Note on A65: INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO: SI: EN EL CASO DE QUE EL CAMBIO REQUIERA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO. FAVOR INDICAR EL TIEMPO DE INTERRUPCIÓN. NO: EN EL CASO DE QUE EL CAMBIO NO REQUIERA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO.
Note on S66: Manuel Agustín Rodríguez Abril: Especificar sistema o componente informático a interrrumpir por el paso a producción
Note on A68: TIEMPO DE DURACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN
Note on A71: NOTIFICACIÓN DEL CAMBIO: SI: EN EL CASO DE QUE EL CAMBIO REQUIERA NOTIFICAR A UN USUARIO, DIRECCIÓN, SUBSECRETARAI NO: EN EL CASO DE QUE EL CAMBIO NO REQUIERA NOTIFICACIÓN.
Note on D71: Manuel Agustín Rodríguez Abril: Toda la entidad / Subsecretaría(s) / Dirección(es)
Note on M71: NOTICACION DE MANTENIMIENTO ENVIADA
Note on O71: Manuel Agustín Rodríguez Abril: El ticket o email debe especificar si el estándar genera un mantenimiento planificado o no planificado (ej., cuando es error de producción) sea de ambiente de preproducción o de producción
Note on R71: Manuel Agustín Rodríguez Abril: Especificar datos para envío del mantenimiento para paso paso a producción
Note on T75: EN EL CASO DE SER UN CAMBIO DE IMPACTO BAJO EL CAMBIO REVISA EL ÁREA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADA Y APRUEBA EL COORDINADOR DEL ÁREA. EN EL CASO DE SER UN CAMBIO DE IMPACTO MEDIO EL CAMBIO REVISA EL COORDINADOR DE ÁREA REQUIRENTE Y APRUEBA EL ADMINISTRADOR DE CAMBIO. EN EL CASO DE SER UN CAMBIO DE IMPACTO ALTO REVISA EL COORDINADOR DE ÁREA REQUIRENTE Y EL CAMBIO APRUEBA EL COMITÉ DE CAMBIOS.

## Catalogos
TIPO DE CAMBIO
ON-LINE
OFF-LINE
TIPO
NORMAL | N = NORMAL,
EMERGENTE | E = EMERGENCIA.
RUTINARIO | R = RUTINARIO
ENTORNO
DESARROLLO
PRUEBAS
PRE-PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
AMBIENTES
WINDOWS
LINUX
UNIX
Mac OS X
Otros
ELECCIÓN
SI
NO
RIESGO E IMPACTO
0 - ALTO
1 - MEDIO
2 - BAJO
NIVEL DE CRITICIDAD
0 - CRITICO
1 - URGENTE
2 - IMPORTANTE
3 - BAJA
CAUSAL APLICACIÓN DE CAMBIO
1 - MANTENIMIENTO | Cambios en los elementos de hardware y software por mantenimientos preventivos, siempre que no estén relacionados con el crecimiento del negocio
2 - PROBLEMA | Cambios en los elementos de hardware y software para solucionar un problema.
3 - NUEVOS SERVICIOS | Cambios en los elementos de hardware y software para introducir nuevos servicios o funcionalidades requeridas por el negocio.
CUENTA GENERICA
SI
NO
ENTREGA DE CREDENCIALES Y ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
SI
NO
RESPALDO DE INFORMACION
SI
NO
ACCESO
EXTERNO
INTERNO
EXTERNO/INTERNO
INTEROPERABILIDAD
NO
SI
REPOSITORIO
GitHub
GitLab
Servidor
SVN