Documentación DGAC — AOCR

# Hoja de ruta — Publicación oficial
Gates A–E · infra · go-live

Todo lo pendiente para pasar de piloto publicacion1 a producción institucional aprobada.

Versión 2026-06-11 · Fuente: docs/HOJA_RUTA_PUBLICACION.md

Exportación:

PDF →

docs/export/HOJA_RUTA_PUBLICACION.pdf

· Editable Word →

docs/export/editable/HOJA_RUTA_PUBLICACION.docx

· Markdown →

docs/export/editable/HOJA_RUTA_PUBLICACION.md

# Hoja de ruta — Fase de publicación oficial AOCR

Versión: 2026-06-11
Objetivo: listar todo lo que falta para pasar de piloto en publicacion1 a publicación institucional aprobada (QA → pre-prod → producción).

Estado actual resumido:

| Área | Completitud estimada | Bloquea go-live |
| --- | --- | --- |
| Código flujo emisión (tipo 1/2) | ~85% | Parcial |
| Prueba E2E solicitud #12 hasta AOCR | ~40% | Sí |
| Modificación tipo 3 (escenarios C/D) | Código OK · prueba ☐ | Sí |
| Rama NC / informe insatisfactorio | ~20% | Sí |
| Endurecimiento plataforma (Nivel E) | ~35% | Sí |
| Documentación escrita | ~90% | No |
| Capturas PNG (42) | 0% | No (pero sí entrega usuario) |
| CHECKLIST_PRODUCCION.md (116 ítems) | 0% firmado | Sí |
| Deploy publicacion1 | DLLs 11-jun-2026 | Reciclar IIS pendiente verificar |

Regla de cierre (del propio proyecto):
100% funcional = Niveles A + B + C + D + E (AOCR_FLUJO_INTEGRAL_MATRICES.md §12) + dependencias externas + checklist producción.

## 1. Qué significa «fase de publicación»

No es solo copiar DLLs a IIS. La fase de publicación oficial exige tres gates independientes:

flowchart LR
    G1[Gate 1 — Funcional<br/>Flujos probados E2E] --> G2[Gate 2 — Operación<br/>IIS, SMTP, certs, backups]
    G2 --> G3[Gate 3 — Gobernanza<br/>Checklists firmados + release notes]
    G3 --> PROD[Go-live institucional]

| Gate | Pregunta que debe responderse «Sí» |
| --- | --- |
| 1 Funcional | ¿Un trámite emisión (#12 u otro) llegó de RT a AOCR emitido con todos los roles? |
| 2 Operación | ¿El servidor prod tiene SMTP, certificados, BD, permisos y monitoreo? |
| 3 Gobernanza | ¿QA, infra y PO firmaron CHECKLIST_PRODUCCION.md ? |

Hoy el proyecto está entre Gate 0 y Gate 1: código desplegado en piloto, documentación lista, validación E2E incompleta.

## 2. Mapa de fases (orden recomendado)

| Fase | Nombre | Duración orientativa | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Preparación deploy | 0,5 día | Dev + Infra | Build Release + republicación verificada |
| 1 | Gate A — Regresión corta | 1 día | QA + Coordinación | Escenarios A–D ( GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md ) |
| 2 | Gate B — Emisión completa #12 | 2–3 días | Todos los roles | COO-1 → INS-1 → DIR-1 → DIR-2 |
| 3 | Gate C — Modificación tipo 3 | 1 día | Inspector + RT | Escenarios C y D |
| 4 | Gate D — NC + Financiero | 1–2 días | Coord. + RT + Financiero | Caso 5 + FIN-1/FIN-2 |
| 5 | Gate E — Endurecimiento | 3–5 días dev | Desarrollo | DT-1 a DT-5 (priorizado abajo) |
| 6 | Pre-producción | 1–2 días | Infra + Seguridad | CHECKLIST_IIS.md + CHECKLIST_PRODUCCION.md §1–3 |
| 7 | Documentación usuario | 1 día | QA + Comunicaciones | 42 PNG + PDFs finales |
| 8 | Go-live | 0,5 día | Infra | Prod + smoke test + rollback listo |

Total orientativo: 10–15 días hábiles (paralelizando fases 5 y 7 parcialmente).

## 3. Fase 0 — Preparación deploy (obligatoria antes de cualquier prueba)

### 3.1 Qué falta

| ☐ | Tarea | Cómo verificar | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Build Release sin errores | Visual Studio → Build Solution | CHECKLIST_IIS.md Pre-deploy |
| ☐ | Tests unitarios ejecutados y verdes | Test Explorer → Run All (~95 tests) | AOCR.Tests |
| ☐ | Publicar perfil FolderProfile4 → destino acordado | Timestamps DLL recientes | MANUAL_TECNICO_AOCR.md §10 |
| ☐ | Reciclar App Pool IIS | Reinicio confirmado | GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md §0.2 |
| ☐ | Ctrl+F5 / incógnito en cada sesión de prueba | CSS/JS no cacheados | Guía post-republicación §0.3 |
| ☐ | Tag Git + release notes borrador | v2026.06.xx | Operación estándar |

### 3.2 Archivos críticos en publicación

Confirmar fecha reciente en destino (ej. C:\AOCR\publicacion1):

bin\CapaDatos.dll
bin\CapaNegocio.dll
bin\CapaPresentacion.dll
Content\aocr-contrast.css
Content\aocr-datatables.css
Views\Documento\Lista.cshtml
Views\RevisionDocumental\Index.cshtml
Views\Inspeccion\Detalle.cshtml
Views\Tecnico\Index.cshtml
Views\SolicitudAOCR\Detalle.cshtml

Última referencia conocida: DLLs 11-jun-2026 ~15:56.

## 4. Fase 1 — Gate A (regresión corta, 1 día)

Documento guía: GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md
Meta: confirmar que los fixes de la iteración no rompieron lo ya corregido.

| ☐ | ID | Escenario | Rol | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | A1 | Fix visual /Tecnico | Coordinación | Sin texto azul fantasma |
| ☐ | B2 | Firma coord. emisión #12 | Coordinación | → Pendiente Asignacion RT |
| ☐ | B3 | Descarga constancia | RT | No → Finalizado |
| ☐ | B4 | Asignación inspector #12 | Coordinación | → En Inspeccion , log [GestionInspeccion] |
| ☐ | C2 | Mod. con aeropuertos | Inspector | Solo cierre fase → Requiere Inspeccion |
| ☐ | C3 | RT orden post mod. | RT | Panel + /OrdenRecaudacion/Nueva |
| ☐ | D | Mod. sin aeropuertos | Inspector | Ramas CL / inspección clásicas |
| ☐ | A8 | Tests unitarios | Dev | Todos pasan |

Evidencia: capturas + líneas de log [FirmarAceptacionDocumental], [GestionInspeccion], [DOC_FLOW].

Criterio de salida Fase 1: checklist consolidado guía post-republicación § consolidado — 8/8 ☐ → ✅.

## 5. Fase 2 — Gate B (emisión completa, bloqueante principal)

Meta Nivel B: solicitud #12 (o nueva tipo 1) desde RT hasta AOCR Emitido/Recibido.

Documentos: MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md · GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md · GUIA_VISUAL_FLUJO_RT_AOCR.md

### 5.1 Cadena por rol (marcar en orden)

| ☐ | ID | Fase | Rol | Acción clave | Estado destino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | E2E-01 | 1–2 | RT | Solicitud + orden + comprobante | Pago pendiente |
| ☐ | E2E-02 | 3 | Financiero | Aprobar pago | Documentación habilitada |
| ☐ | E2E-03 | 4 | RT | Cargar docs + enviar | En Revision |
| ☐ | COO-1a | 5–6 | Coordinación | Revisión COO-1 + firma | Pendiente Asignacion RT |
| ☐ | COO-1b | 7 | Coordinación | Asignar inspector 43 | En Inspeccion |
| ☐ | INS-1a | 8 | Inspector | modo=revision — 12 docs PENDIENTE | Decisiones inspector |
| ☐ | INS-1b | 9 | Inspector | Confirmar cierre documental | LV habilitada |
| ☐ | INS-1c | 10 | Inspector | LV finalizada + firmada (.p12) | firmado_tecnico=true |
| ☐ | INS-1d | 11 | Inspector | Informe + firma | ENVIADO_A_DIRDAC |
| ☐ | DIR-1 | 12 | DIRDAC | Aprobar informe | AOCR En Elaboracion |
| ☐ | COO-2 | 14 | Coordinación | ValidarAocr | AOCR En Revision |
| ☐ | DIR-2 | 15 | DIRDAC | Firma AOCR | AOCR Emitido/Recibido |
| ☐ | RT-FIN | 16 | RT | GeneradasFirmadas — descarga PDF | Trámite operativo cerrado RT |

### 5.2 Puntos de fallo conocidos (vigilar)

| Síntoma | Revisar |
| --- | --- |
| Docs ACEPTADO sin acción inspector | URL debe ser modo=revision , no modo=ver |
| Bandeja revisión vacía | Inspector asignado en aocr_tbinspeccion |
| LV candado | Cierre documental no confirmado |
| Informe bloqueado | LV no firmada |
| AOCR no genera | Informe no aprobado DIRDAC |

### 5.3 Criterio de salida Fase 2

- PDF AOCR firmado descargado por RT desde /SolicitudAOCR/GeneradasFirmadas

- Log completo archivado

- Capturas fases 8–16 guardadas en docs/images/

## 6. Fase 3 — Gate C (modificación tipo 3)

Documento: MANUAL_TECNICO_AOCR.md §18 · Escenarios C y D guía post-republicación

| ☐ | Escenario | Condición | Acción | Estado final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | C | Tipo 3 + AeropuertosEcuador | Inspector: CerrarFaseDocumentalNuevoAeropuertoModificacion | Requiere Inspeccion |
| ☐ | C-RT | Tras C | RT: OrdenRecaudacion/Nueva | Orden creada |
| ☐ | D-CL | Tipo 3 sin aeropuertos | Inspector: GenerarCondicionesLimitacionesModificacion | Generado Condiciones y Limitaciones |
| ☐ | D-INS | Tipo 3 sin aeropuertos | Inspector: MarcarRequiereInspeccionModificacion | Requiere Inspeccion |
| ☐ | C-neg | Con aeropuertos | Intentar CL directo → debe rechazar | Mensaje §18.4 |

Criterio de salida: 5/5 ☐ → ✅ + IDs de solicitud de prueba documentados.

## 7. Fase 4 — Gate D (NC + financiero)

| ☐ | ID | Qué probar | Documento |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | FIN-1 | Pago aprobado + un solo correo por event_key | PLAN_CIERRE_POR_ROL.md |
| ☐ | FIN-2 | Contador sidebar financiero = filas bandeja | Idem |
| ☐ | COO-2 | Informe no satisfactorio → coordinación aprueba NC | AOCR_FLUJO_INTEGRAL Caso 5 |
| ☐ | RT-2 | RT no subsana antes de aprobación NC; sí después | Idem |

Nota: Caso 5 es el más largo; puede ejecutarse en paralelo a Fase 5 si hay otra solicitud de prueba.

## 8. Fase 5 — Gate E (endurecimiento técnico)

No bloquea piloto interno, sí bloquea prod institucional si no se mitiga.

### 8.1 Prioridad alta (antes de prod)

| ☐ | ID | Entregable | Archivos | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | E1 / DT-1 | Migrar acciones críticas InspeccionController a [AocrAuthorize] | InspeccionController.cs (47 [Authorize] legacy restantes) | 2–3 días |
| ☐ | E3 / DT-3 | Auditar callers de ObtenerDecisionRevisionDocumental — siempre revisiones filtradas | RevisionDocumentalService , BL | 1 día |
| ☐ | ADM-1 | URL sin permiso → 403 en módulos críticos | Caso 6 matriz | 1 día QA |

### 8.2 Prioridad media (primer mes post go-live)

| ☐ | ID | Entregable | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | E2 / DT-2 | Botones flujo → SolicitudAocrFlujoViewModel | 3–5 días |
| ☐ | E4 / DT-5 | Revisión PDFs AOCR / CL / aceptación con Legal | 2–3 días |
| ☐ | E7 | Correos idempotentes en todos los eventos (no solo post-pago) | 2 días |
| ☐ | E6 / DT-4 | Retirar legacy EstadosSolicitudAOCR | 1–2 días |

### 8.3 Prioridad baja / mejora continua

| ☐ | ID | Entregable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | E5 | Casos 1–10 E2E automatizados o checklist firmado |
| ☐ | E10 | Test integración FlujoCompletoTests con BD (hoy Inconclusive ) |
| ☐ | ADM-2 | Inventario AOCR legacy documentado |

## 9. Fase 6 — Pre-producción (infraestructura)

Documentos: CHECKLIST_IIS.md · CHECKLIST_PRODUCCION.md · VARIABLES_AMBIENTE.md · CHECKLIST_SEGURIDAD.md

### 9.1 Infraestructura mínima

| ☐ | Categoría | Ítems críticos |
| --- | --- | --- |
| ☐ | IIS | App Pool .NET 4.8, permisos App_Data , SSL prod |
| ☐ | BD | AOCR_CONNSTR_POSTGRESQL , backup diario probado |
| ☐ | AS400 | ODBC + credenciales en variables de entorno (no Web.config plano) |
| ☐ | Email | SMTP prod + correo de prueba + cola email_queue |
| ☐ | Certificados | .p12 LV, informe inspector, firma DIRDAC vigentes en servidor |
| ☐ | Seguridad | CSRF POST sensibles, upload validado, headers HSTS/CSP |
| ☐ | Observabilidad | Logs App_Data/Logs , rotación, health check |
| ☐ | Rollback | Backup pre-deploy + procedimiento documentado |

### 9.2 Dependencias externas (§12.6 matrices)

| ☐ | Dependencia | Responsable típico |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Certificados digitales institucionales | DIRDAC / TI |
| ☐ | SMTP no_reply@ validado en prod | Infra / correo DGAC |
| ☐ | Esquema BD estable (columnas críticas) | DBA |

## 10. Fase 7 — Documentación y comunicación

| ☐ | Entregable | Estado | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Manuales PDF ( docs/export/ ) | ✅ Generados | Distribuir a usuarios |
| ☐ | 42 capturas PNG | ☐ 0/42 | Recorrer flujo + images/README.md |
| ☐ | npm run build post-capturas | ☐ | Regenerar PDF con imágenes |
| ☐ | Release notes usuario | ☐ | Cambios visibles por rol |
| ☐ | Capacitación RT / Inspector / Coord. | ☐ | Sesión 2h con MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md |

Checklist documentación: CHECKLIST_DOCUMENTACION_100.md

## 11. Fase 8 — Go-live

### 11.1 Día D

| Hora | Acción |
| --- | --- |
| T-24h | Backup BD + carpeta aplicación |
| T-1h | Publicar Release → prod |
| T-0 | Reciclar App Pool |
| T+15m | Smoke test: login cada rol + /health |
| T+30m | Smoke test: RT crea borrador (no prod data real si es prueba) |
| T+1h | Monitoreo logs 1 hora |

### 11.2 Smoke test mínimo post go-live

| ☐ | Prueba |
| --- | --- |
| ☐ | Login RT, Coordinación, Inspector, Financiero, DIRDAC |
| ☐ | Sidebar contadores cargan sin error |
| ☐ | /Tecnico/Index sin error 500 |
| ☐ | /RevisionDocumental/Index inspector con sesión correcta |
| ☐ | Envío correo de prueba desde flujo financiero |
| ☐ | Log escribe en App_Data/Logs |

### 11.3 Rollback

Si falla Gate smoke: restaurar backup carpeta + BD según CHECKLIST_IIS.md § Rollback.

## 12. Matriz responsables (RACI simplificado)

| Actividad | Dev | QA | Infra | Coord. | Inspector | DIRDAC | RT | PO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 Deploy | R | C | A | I | I | I | I | I |
| Fase 1 Gate A | C | R/A | I | R | I | I | C | I |
| Fase 2 Gate B | C | R | I | R | R | R | R | A |
| Fase 3 Gate C | C | R | I | C | R | I | R | A |
| Fase 4 Gate D | C | R | I | R | C | C | R | A |
| Fase 5 Gate E | R/A | C | I | I | I | I | I | C |
| Fase 6 Pre-prod | C | C | R/A | I | I | I | I | C |
| Fase 7 Docs | C | R | I | C | C | C | C | A |
| Fase 8 Go-live | C | C | R/A | I | I | I | I | A |

R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed

## 13. Resumen «qué falta» en una lista

### Bloqueantes absolutos (no prod sin esto)

- Gate B completo — #12 (u otra emisión) hasta AOCR descargado por RT

- Gate A — escenarios A–D post-republicación

- Reciclar IIS + verificar DLLs actuales en servidor de prueba

- CHECKLIST_PRODUCCION — mínimo seguridad + QA E2E + firmas

- SMTP + certificados en servidor destino

- Backup y rollback probados

### Importantes (prod con riesgo controlado / plan de remediación)

- Gate C — modificación tipo 3

- Gate D — NC + financiero idempotente

- Gate E1 — autorización unificada Inspección

- 42 capturas PNG para manuales usuario

### Mejora continua (post go-live primer mes)

- DT-2 ViewModels en Razor

- DT-4 legacy constants

- Tests integración BD

- E7 correos idempotentes globales

## 14. Documentos de referencia (índice)

| Documento | Uso en esta hoja de ruta |
| --- | --- |
| HOJA_RUTA_PUBLICACION.md | Este documento |
| AOCR_FLUJO_INTEGRAL_MATRICES.md | Definición done §12 |
| GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md | Fase 1 Gate A |
| GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md | Fase 2 INS-1 |
| MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md | Fase 2 narrativa 16 fases |
| GUIA_VISUAL_FLUJO_RT_AOCR.md | Capturas + textos UI |
| PLAN_CIERRE_POR_ROL.md | Entregables por rol |
| CHECKLIST_DOCUMENTACION_100.md | Docs + PNG + E2E |
| CHECKLIST_PRODUCCION.md | Gate gobernanza (116 ítems) |
| CHECKLIST_IIS.md | Fase 6 infra |
| CHECKLIST_SEGURIDAD.md | Fase 6 seguridad |
| VARIABLES_AMBIENTE.md | Config prod |

## 15. Próximo paso inmediato (mañana)

Si solo puedes hacer una cosa para avanzar a fase de publicación:

1. Reciclar IIS en publicacion1
2. Ejecutar Gate A (8 escenarios) con GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md
3. Si B4 OK → iniciar Gate B con inspector 43 en solicitud #12
   (GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md desde Fase 2)

Cuando Gate B termine con PDF AOCR en mano del RT, el proyecto pasa de ~40% a ~70% hacia publicación oficial.

Seguimiento semanal: export/editable/SEGUIMIENTO_PUBLICACION_AOCR.csv · instrucciones

Última actualización: 2026-06-11 — Consolidado desde auditoría de código, matrices §12, checklists prod/IIS y estado deploy publicacion1.

Hoja de ruta — Publicación oficial — Sistema AOCR v2026-06-11 · Generado desde Markdown canónico · 2026-06-12