Documentación DGAC — AOCR

# Pendientes publicación AOCR
Todo lo que falta — consolidado

Bloqueantes, Gates A–E, infraestructura, checklist prod, deuda técnica y plan 4 semanas.

Versión 2026-06-11 · Fuente: docs/PENDIENTES_PUBLICACION_AOCR.md

Exportación:

PDF →

docs/export/PENDIENTES_PUBLICACION_AOCR.pdf

· Editable Word →

docs/export/editable/PENDIENTES_PUBLICACION_AOCR.docx

· Markdown →

docs/export/editable/PENDIENTES_PUBLICACION_AOCR.md

# Pendientes para publicación oficial — Sistema AOCR

Versión: 2026-06-11
Entorno piloto: C:\AOCR\publicacion1 · DLLs 11-jun-2026
Caso de prueba: solicitud #12 (DGAC-GOP-2026-AOCR012), inspección #11, inspector id 43

## Resumen ejecutivo

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Código del flujo emisión implementado? | Sí (~85%) — fixes recientes desplegados |
| ¿Probado E2E hasta AOCR emitido? | No — cadena COO→INS→DIR incompleta en #12 |
| ¿Listo para producción institucional? | No — faltan Gates A–E + checklist prod + infra |
| ¿Listo para piloto QA interno? | Sí , tras reciclar IIS y ejecutar Gate A |

Regla de cierre del proyecto: 100% = Niveles A + B + C + D + E + dependencias externas + CHECKLIST_PRODUCCION.md firmado.

Duración orientativa para cierre: 10–15 días hábiles.

## Estado por área

| Área | % estimado | Bloquea go-live |
| --- | --- | --- |
| Código flujo emisión (tipo 1/2) | 85% | Parcial |
| Prueba E2E #12 → AOCR RT | 40% | Sí |
| Modificación tipo 3 (C/D) | Código OK · prueba ☐ | Sí |
| Rama NC / informe insatisfactorio | 20% | Sí |
| Endurecimiento plataforma (Nivel E) | 35% | Sí |
| Documentación escrita | 90% | No |
| Capturas PNG (42) | 0% | No (entrega usuario) |
| Checklist producción (116 ítems) | 0% firmado | Sí |
| Deploy publicacion1 | Republicado | Verificar IIS reciclado |

## Tres gates obligatorios antes de prod

| Gate | Pregunta | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 Funcional | ¿Trámite emisión llegó de RT a AOCR emitido con todos los roles? | ☐ |
| 2 Operación | ¿Servidor prod: SMTP, certificados, BD, backups, IIS? | ☐ |
| 3 Gobernanza | ¿QA + Infra + PO firmaron checklist producción? | ☐ |

## Bloqueantes absolutos (no prod sin esto)

- Gate B completo — solicitud #12 (u otra emisión) hasta PDF AOCR descargado por RT en GeneradasFirmadas

- Gate A — 8 escenarios post-republicación (GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md)

- Reciclar IIS + verificar DLL/CSS actuales en servidor de prueba

- CHECKLIST_PRODUCCION.md — mínimo seguridad + QA E2E + firmas

- SMTP + certificados .p12 vigentes en servidor destino (LV, informe, DIRDAC)

- Backup y rollback probados antes del go-live

## Importante (prod con plan de remediación)

- Gate C — modificación tipo 3 (escenarios C y D)

- Gate D — informe no satisfactorio (NC) + financiero idempotente

- Gate E1 — autorización unificada en InspeccionController (DT-1)

- 42 capturas PNG para manuales usuario (docs/images/)

## Mejora continua (post go-live mes 1)

- DT-2 — ViewModels flujo en Razor (Detalle.cshtml)

- DT-4 — retirar legacy EstadosSolicitudAOCR

- Test integración BD (FlujoCompletoTests hoy Inconclusive)

- E7 — correos idempotentes en todos los eventos de flujo

## Fase 0 — Deploy (0,5 día) · Dev + Infra

| ☐ | Tarea | Verificación |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Build Release sin errores | Visual Studio |
| ☐ | Tests unitarios ~95 verdes | AOCR.Tests |
| ☐ | Publicar FolderProfile4 → publicacion1 | Timestamps DLL |
| ☐ | Reciclar App Pool IIS | Reinicio confirmado |
| ☐ | Ctrl+F5 / incógnito en pruebas | Sin caché CSS |
| ☐ | Tag Git + release notes | v2026.06.xx |

Archivos críticos en publicación:

bin\CapaDatos.dll · CapaNegocio.dll · CapaPresentacion.dll
Content\aocr-contrast.css · aocr-datatables.css
Views\Documento\Lista.cshtml · RevisionDocumental\Index.cshtml
Views\Inspeccion\Detalle.cshtml · Tecnico\Index.cshtml · SolicitudAOCR\Detalle.cshtml

## Gate A — Regresión (1 día) · QA + Coordinación

| ☐ | ID | Escenario | Rol | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | A1 | Fix visual /Tecnico | Coordinación | Sin texto azul fantasma |
| ☐ | B2 | Firma coord. emisión #12 | Coordinación | → Pendiente Asignacion RT |
| ☐ | B3 | Descarga constancia | RT | No → Finalizado |
| ☐ | B4 | Asignación inspector #12 | Coordinación | → En Inspeccion · log [GestionInspeccion] |
| ☐ | C2 | Mod. con aeropuertos | Inspector | Solo cierre → Requiere Inspeccion |
| ☐ | C3 | RT orden post mod. | RT | /OrdenRecaudacion/Nueva |
| ☐ | D | Mod. sin aeropuertos | Inspector | Ramas CL / inspección |
| ☐ | A8 | Tests unitarios | Dev | Todos pasan |

Salida Gate A: 8/8 ✅ · Guía: GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md

## Gate B — Emisión completa #12 (2–3 días) · CRÍTICO

Cadena obligatoria solicitud #12 hasta AOCR Emitido/Recibido:

| ☐ | ID | Rol | Acción | Estado destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | E2E-01 | RT | Solicitud + orden + comprobante | Pago pendiente |
| ☐ | E2E-02 | Financiero | Aprobar pago | Docs habilitados |
| ☐ | E2E-03 | RT | Cargar docs + enviar | En Revision |
| ☐ | COO-1a | Coordinación | Revisión COO-1 + firma | Pendiente Asignacion RT |
| ☐ | COO-1b | Coordinación | Asignar inspector 43 | En Inspeccion |
| ☐ | INS-1a | Inspector | modo=revision — docs PENDIENTE | Decisiones inspector |
| ☐ | INS-1b | Inspector | Confirmar cierre documental #11 | LV habilitada |
| ☐ | INS-1c | Inspector | LV finalizada + firmada (.p12) | firmado_tecnico=true |
| ☐ | INS-1d | Inspector | Informe firmado | ENVIADO_A_DIRDAC |
| ☐ | DIR-1 | DIRDAC | Aprobar informe | AOCR En Elaboracion |
| ☐ | COO-2 | Coordinación | ValidarAocr | AOCR En Revision |
| ☐ | DIR-2 | DIRDAC | Firma AOCR | AOCR Emitido/Recibido |
| ☐ | RT-FIN | RT | GeneradasFirmadas — descarga PDF | Cierre RT |

Puntos de fallo a vigilar:

| Síntoma | Causa probable |
| --- | --- |
| Docs ACEPTADO sin acción inspector | URL debe ser modo=revision , no modo=ver |
| Bandeja revisión vacía | Sin asignación en aocr_tbinspeccion |
| LV candado | Cierre documental no confirmado |
| Informe bloqueado | LV no firmada |
| AOCR no genera | Informe no aprobado DIRDAC |

Guías: GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md · MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md

## Gate C — Modificación tipo 3 (1 día)

| ☐ | Escenario | Acción | Estado final |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | C | Inspector: CerrarFaseDocumentalNuevoAeropuertoModificacion | Requiere Inspeccion |
| ☐ | C-RT | RT: OrdenRecaudacion/Nueva | Orden creada |
| ☐ | D-CL | Inspector: GenerarCondicionesLimitacionesModificacion | Generado CL |
| ☐ | D-INS | Inspector: MarcarRequiereInspeccionModificacion | Requiere Inspeccion |
| ☐ | C-neg | CL con aeropuertos → debe rechazar | Mensaje §18.4 |

## Gate D — NC + Financiero (1–2 días)

| ☐ | ID | Qué probar |
| --- | --- | --- |
| ☐ | FIN-1 | Pago aprobado + un solo correo por event_key |
| ☐ | FIN-2 | Contador sidebar financiero = filas bandeja |
| ☐ | COO-2 | Informe no satisfactorio → coordinación aprueba NC |
| ☐ | RT-2 | RT no subsana antes de NC; sí después de aprobación |

## Gate E — Endurecimiento técnico (3–5 días dev)

### Prioridad alta (antes de prod)

| ☐ | ID | Entregable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | E1 / DT-1 | [AocrAuthorize] en acciones críticas InspeccionController (47 [Authorize] legacy) |
| ☐ | E3 / DT-3 | Callers de revisión documental siempre filtran por inspector |
| ☐ | ADM-1 | URL sin permiso → 403 en módulos críticos |

### Prioridad media (mes 1 post go-live)

| ☐ | ID | Entregable |
| --- | --- | --- |
| ☐ | E2 / DT-2 | Botones flujo → SolicitudAocrFlujoViewModel |
| ☐ | E4 / DT-5 | Revisión PDFs AOCR/CL con Legal |
| ☐ | E7 | Correos idempotentes globales |
| ☐ | E6 / DT-4 | Retirar EstadosSolicitudAOCR legacy |

### Prioridad baja

| ☐ | E5 | Casos 1–10 E2E checklist | | ☐ | E10 | FlujoCompletoTests con BD real | | ☐ | ADM-2 | Inventario AOCR legacy |

## Pre-producción — Infraestructura (Fase 6)

| ☐ | Categoría | Pendiente |
| --- | --- | --- |
| ☐ | IIS | App Pool .NET 4.8, SSL prod, permisos App_Data |
| ☐ | BD | AOCR_CONNSTR_POSTGRESQL , backup diario probado |
| ☐ | AS400 | ODBC + credenciales en variables de entorno |
| ☐ | Email | SMTP prod + cola email_queue + prueba envío |
| ☐ | Certificados | .p12 LV, informe inspector, firma DIRDAC en servidor |
| ☐ | Seguridad | CSRF, upload, headers HSTS/CSP |
| ☐ | Observabilidad | Logs, rotación, /health |
| ☐ | Rollback | Backup pre-deploy + restore probado |

Dependencias externas:

| ☐ | Responsable | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | DIRDAC / TI | Certificados digitales vigentes |
| ☐ | Infra | SMTP no_reply@ en prod |
| ☐ | DBA | Esquema BD estable |

Documentos: CHECKLIST_IIS.md · CHECKLIST_PRODUCCION.md · VARIABLES_AMBIENTE.md · CHECKLIST_SEGURIDAD.md

## Documentación pendiente (Fase 7)

| ☐ | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Manuales PDF en docs/export/ | Generados |
| ☐ | 42 capturas PNG docs/images/ | 0/42 |
| ☐ | Regenerar PDF post-capturas | Pendiente |
| ☐ | Release notes usuario | Pendiente |
| ☐ | Capacitación RT / Inspector / Coord. (2h) | Pendiente |
| ☐ | Seguimiento CSV completado | SEGUIMIENTO_PUBLICACION_AOCR.csv |

## Go-live — Día D (Fase 8)

| ☐ | Momento | Acción |
| --- | --- | --- |
| ☐ | T-24h | Backup BD + carpeta aplicación |
| ☐ | T-1h | Publicar Release → prod |
| ☐ | T-0 | Reciclar App Pool |
| ☐ | T+15m | Smoke: login todos los roles + /health |
| ☐ | T+30m | Smoke: /Tecnico , /RevisionDocumental sin 500 |
| ☐ | T+1h | Monitoreo logs 1 hora |

Smoke test mínimo:

| ☐ | Prueba |
| --- | --- |
| ☐ | Login RT, Coordinación, Inspector, Financiero, DIRDAC |
| ☐ | Sidebar contadores sin error |
| ☐ | Correo financiero de prueba |
| ☐ | Log en App_Data/Logs |

## Deuda técnica documentada

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| DT-1 | Autorización híbrida InspeccionController | Alta |
| DT-2 | Lógica botones en Razor | Media |
| DT-3 | RevisionDocumentalService — callers deben filtrar revisiones | Alta |
| DT-4 | Legacy EstadosSolicitudAOCR duplicado | Media |
| DT-5 | PDFs institucionales sin revisión formal | Media |

## Checklist producción — resumen (116 ítems)

Categorías sin marcar en CHECKLIST_PRODUCCION.md:

| Categoría | Ítems aprox. |
| --- | --- |
| Seguridad (auth, CSRF, secrets, upload) | 20 |
| Integridad datos (transacciones, SQL) | 15 |
| Manejo errores + headers | 14 |
| Observabilidad + auditoría | 11 |
| Resiliencia (correo, PDF) | 11 |
| Backups + monitoreo | 15 |
| Despliegue + tests | 12 |
| Documentación | 8 |
| QA E2E | 10 |
| Firmas aprobación | Dev · DBA · Seguridad · QA · Infra · PO |

## Plan 4 semanas sugerido

| Semana | Objetivo | Hitos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deploy + Gate A + inicio Gate B | MILE-G0, MILE-GA, COO-1, INS-1a |
| 2 | Cerrar Gate B + Gate C/D | MILE-GB, MILE-GC, MILE-GD |
| 3 | Gate E mínimo + infra pre-prod | MILE-GE, MILE-G2, capturas PNG |
| 4 | Checklist prod + go-live | MILE-G3, MILE-LIVE |

## Próximo paso inmediato

1. Reciclar IIS en publicacion1
2. Ejecutar Gate A (8 escenarios) — GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md
3. Si B4 OK → Gate B inspector 43 solicitud #12 — GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md

Seguimiento: docs/export/editable/SEGUIMIENTO_PUBLICACION_AOCR.csv

## Índice documentación

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| HOJA_RUTA_PUBLICACION.md | Hoja de ruta detallada |
| PENDIENTES_PUBLICACION_AOCR.md | Este documento |
| GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md | Gate A escenarios |
| GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md | Gate B inspector |
| MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md | 16 fases RT→AOCR |
| CHECKLIST_PRODUCCION.md | 116 ítems gobernanza |
| AOCR_FLUJO_INTEGRAL_MATRICES.md | Definición done §12 |
| SEGUIMIENTO_PUBLICACION_AOCR.csv | Seguimiento Excel |

Documento consolidado AOCR · 2026-06-11 · No apto para go-live hasta Gates 1–3 completos.

Pendientes publicación AOCR — Sistema AOCR v2026-06-11 · Generado desde Markdown canónico · 2026-06-12